CZĘŚĆ II SIWZ – PROJEKT UMOWY

- UMOWA

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- NR DZ/268/........../PN/2018

zawarta w dniu …………………r. w Szczecinie pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 
70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57, reprezentowanym przez:

- Pana Krzysztofa Goralskiego - Kanclerza PUM

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: .................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
nr DZ-262-31/2018 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej treści:

- Ogólne oznaczenie przedmiotu umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń III pietra w budynku K na terenie SPSK-2, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72” zwane dalej Przedmiotem Umowy.

- Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- W zakresie realizacji przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu świadczeń:

1) Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej na potrzeby zadania

2) Wykonanie projektu architektury.

3) Wykonanie projektu konstrukcji (w niezbędnym zakresie).

4) Wykonanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

5) Wykonanie projektu instalacji sanitarnych.

6) Uzgodnienie dokumentacji z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.

7) Uzgodnienie uzgodnień, opinii i decyzji w zakresie niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień niniejszej umowy, opisu przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym oraz złożonej oferty. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego a nadto przedmiot umowy powinien być zdatny do realizacji celu, któremu ma służyć.

- Zakres projektowy

§2

- W zakresie realizacji usługi projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby zadania.

- Usługa, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia i programem funkcjonalno-użytkowym,

- uzyskanie odbioru  Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 1,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, decyzji, uzgodnień, itd.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku nr 130 poz. 1389),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133)

- ustawą z dnia 21 grudnia o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 roku nr 122 poz. 1321),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 2002 roku ze zmianami),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150, wraz z późniejszymi zmianami),

- ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami),

- ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904),

- ustawą z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

- ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 1997r nr 1111,poz. 726),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r nr 19, poz. 177 z póz. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

§3

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór technologii, materiałów budowlanych oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów, standardu wykończenia itp. a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wyłącznie materiałów, technologii, standardu wykończenia wybranych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac projektowych objętych niniejszą umową z zachowaniem poniższego terminu:

  - Ostateczny termin oddania Zamawiającemu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi – w terminie 60 dni liczonych od dnia podpisania umowy. Przy czym czas niezbędny na uzyskanie decyzji administracyjnych wstrzymuje bieg wykonania dokumentacji projektowej.

- Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się od przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonania oceny w zakresie prawidłowości wykonania i kompletności przedstawionych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty jej przedłożenia. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i usunąć stwierdzone wady.

- Wykonawca po zgłoszeniu ewentualnych uwag do dokumentacji wprowadzi odpowiednie poprawki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru dokumentacji od Zamawiającego.

- Po wprowadzeniu przez Wykonawcę poprawek zgodnie z ust. 4 i 5 sporządzony zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej bez uwag. Do odbioru, po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę, ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji prac budowlanych, iż dokumentacja nie jest kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady Wykonawca jest zobowiązany 
bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć 
tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie powodować przestojów w realizacji budowy i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia;

- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania, dotyczące istotnych elementów i elementów mających wpływ na koszty przedsięwzięcia;

- przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze;

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami;

- wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego  w obrębie obszaru zadania projektowego;

- wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania umowy;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych;

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej – w wersji papierowej i elektronicznej:

      - Wersja papierowa powinna zawierać:

- projekt budowlano-wykonawczy – po 2 egz. dla każdej z branż,

- kosztorysy inwestorskie - po 1 egz. dla każdej z branż,

- przedmiary robót – po 1 egz. dla każdej z branż,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – po 1 egz. dla każdej z branż.

      - Wersja elektroniczna powinna zawierać:

Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji numerycznej (na płytach CD/DVD) zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 4.5.1 i 4.5.2:

- projekt budowlany - 1 szt. CD z zapisanymi danymi dla programu AutoCAD - Polski zapisane w formacie „ *.dwg” (wersja 2007) oraz 2 szt. CD z zapisanymi danymi w formacie „ *.pdf”,

- projekt wykonawczy – 1 szt. CD z zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez program AutoCAD - Polski zapisane w formacie „ *.dwg”(wersja 2007) oraz 2 sztuki CD z zapisanymi danymi w formacie „ *.pdf”,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót komplet - 1 sztuki CD z zapisanymi danymi do edycji przez program NORMA PRO zapisane w formacie „*.kst” lub „*.ath” oraz w formacie „ *.pdf”.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż – 1 egz. CD z zapisanymi danymi dla edycji programu WORD oraz z formacie „ *.pdf”.

§4

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji, która powstanie w związku  i w wyniku wykonania niniejszej umowy, 
w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe przysługujące autorom dokumentacji. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji sporządzonej w wykonaniu niniejszej umowy.

- Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzi 
na Zamawiającego z chwilą jej przekazania Zamawiającemu protokołem przekazania dokumentacji projektowej,  i w związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich autorskich praw majątkowych, będących przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego, poprzez złożenie – zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym 
i faktycznym zapewnień, że:

1) przysługują  mu na zasadzie wyłączności prawa autorskie do całości dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia,

2) dokumentacja niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich,

3) nie przeniósł na żaden podmiot uprawnienia do zastosowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia lub jej części do realizacji innej Inwestycji,

4) nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych 
do utworów zależnych stanowiących opracowania dokumentacji niezbędnej 
do realizacji przedmiotu zamówienia,

5) nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia oraz utworów zależnych, stanowiących opracowania tej dokumentacji,

6) przeniesienia całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich.

3. W zakresie autorskich praw osobistych, Wykonawca ponadto:

1) zobowiązuje się  do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, która powstanie w wyniku wykonania niniejszych oraz utworów zależnych stanowiących jej opracowanie,

2) wyraża zgodę na opracowywanie i dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy,  wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia ani dóbr osobistych Wykonawcy.

3) oświadcza, że wykonanie  lub ukończenie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, będącej przedmiotem niniejszej umowy, na zlecenie Zamawiającego, przez innego projektanta/autora nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy,  w szczególności prawa do integralności dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia ani dóbr osobistych Wykonawcy, 
w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, w wyniku opóźnień 
w sporządzeniu dokumentacji lub ujawnienia wad dokumentacji.

4) udziela nieodwołanego i nieograniczonego  czasowo pełnomocnictwa do udzielania 
w imieniu  Wykonawcy każdorazowo zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. O każdorazowym wyrażeniu zgody, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę.

4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do projektów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, następuje w szczególności na niżej wskazanych polach eksploatacji:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia lub jej części do realizacji jakiejkolwiek  inwestycji,

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi 
do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia w całości lub w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich  polach eksploatacji, o których  mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631, ze zm.) w tym:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne,

- w zakresie  obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji niezbędnej 
do realizacji przedmiotu zamówienia) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub nośników,

- w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia) w sposób inny niż określony powyżej – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu (dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia) w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631, ze zm).

5. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 4 ("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Inwestycji.

6. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1 niniejszej umowy.

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

8. W przypadku rozwiązania umowy, w tym także odstąpienia od umowy Wykonawca wyraża zgodę na kontynuowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dokonywanie zmian przez inne osoby, zgoda ta obejmuje 
w szczególności prawa wymienione w ust 3. Z chwilą rozwiązania (w tym odstąpienia od umowy) następuje przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy lub jego części na Zamawiającego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6, a przeniesienie tych praw dotyczy w szczególności praw wymienionych w ust. 3.

8. Zamawiający nabywa własność nośników, na których te utwory się znajdują w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Celem uniknięcia wszelkich niejasności strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego zastosowania nabytego projektu oraz dokumentacji projektowej.

10. Z chwilą podpisania protokołu przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu.

11.	Przyjęcie dokumentacji nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi. Tym samym strony wyłączają stosowanie przepisu 55 ust. 3 ustawy paipp.

- Zakres wykonania robót budowlanych

§5

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną przepisami BHP, PPOŻ oraz ewentualnym uzyskanym pozwoleniem na budowę.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania, przed wbudowaniem, wykaz materiałów wraz z ich danymi technicznymi, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową.

- Szczegółowy zakres prac budowlanych określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z załącznikami,

- opis przedmiotu zamówienia, w szczególności punkt 3.

§6

            - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych z materiałów własnych 
i zgodnie z wymogami wskazanymi w dokumentacji przetargowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa wymagają pisemnej zgody i akceptacji.

            - Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy, który będzie sprawował ze strony Wykonawcy kontrolę nad prawidłowością i terminowością prac objętych umową.  Kierownik budowy musi posiadać wymagane ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową z tytułu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie właściwej gospodarki odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z  przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 917 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

§7

- W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają przeprowadzenia odbioru – Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru.

- W sytuacji, o której mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu oraz osobie sprawującej na rzecz Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru gotowość do dokonania odbioru części robót w określonym terminie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

- W dokonywaniu czynności odbioru w przypadku, o którym mowa w ust. 1 musi uczestniczyć osoba pełniąca na rzecz Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru oraz może uczestniczyć inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie mógł prowadzić żadnych prac instalacyjnych i konstrukcyjnych bez zaakceptowanego przez Zamawiającego opracowania projektowego.

- Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość przystąpienia do odbioru końcowego, 
nie później niż 3 dni przed jego planowanym dokonaniem.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

- świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

- dokumentację powykonawczą.

Zakres prac serwisowych i usług konserwacyjnych w okresie gwarancji

- Zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz pomieszczeń objętych umową w sposób szczegółowy określa się na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zleceń Zamawiającego.

- Materiały eksploatacyjne, części zamienne oraz inne części konieczne do realizacji przedmiotu umowy w ramach konserwacji dostarcza Wykonawca na koszt Zamawiającego za wyjątkiem materiałów pomocniczych wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wynagrodzenie

§8

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w tym, w szczególności prace projektowe, dostawę urządzeń, montaż instalacji oraz uruchomienie systemu w wysokości ...............................................................................zł brutto (słownie złotych: .......................................................................................................) w tym podatek VAT .............................................................................................zł (słownie złotych: ................................................................................................................................).

- Wypłata należnego wynagrodzenia następowała będzie w trzech ratach.

- Warunkiem zapłaty każdej z rat jest osiągnięcie niżej określonych poziomów zaawansowania w realizacji zadania:

- dla pierwszej raty po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego bezusterkowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi,

- dla drugiej raty po wykonaniu i odebraniu protokołem częściowym bez uwag, 50% zakresu rzeczowego robót budowlanych. Faktyczna wielkość zaawansowania zostanie określona przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, w oparciu o wykonany przez Wykonawcę  harmonogram rzeczowo-finansowy,

- dla trzeciej raty po dokonaniu odbioru końcowego zakresu umowy, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru bez uwag.

- Wymiar poszczególnych rat w stosunku do całości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 wynosiła będzie odpowiednio:

  - dla pierwszej raty wynagrodzenia – 15%,

  - dla drugiej raty – 45%,

  - dla trzeciej raty – 40%.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru części zakresu prac (protokół częściowy) albo odbioru końcowego (protokół końcowy) przedmiotu umowy. Jedynie protokół częściowy bez uwag albo protokół końcowy bez uwag stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury wraz z innymi niezbędnymi dokumentami określonymi w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie materiały konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, dokumentacji powykonawczej oraz konserwacji w zakresie określonym w niniejszej umowie.

- Wykonawca w ofercie uwzględnił koszt prowadzenia prac serwisowych dla zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji.

- Z tytułu wykonania jednorazowego przeglądu serwisowego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………. zł (słownie złotych: ……………. 00/100) brutto, w tym podatek VAT na kwotę …………… zł.

- Całkowity koszt prowadzenia  prac serwisowych  w okresie gwarancji wynosi ……….. zł brutto (słownie złotych:……………) i wynika z przemnożenia ceny jednorazowego przeglądu serwisowego z przewidywaną ilością niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie wykonywał konserwacji i przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania powyższego zakresu czynności podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej bez względu na termin wskazany na fakturze. Warunkiem zapłaty każdej faktury jest przekazanie dokumentów i oświadczeń wskazanych w szczególności w § 7 ust. 6 oraz § 10 ust. 16 i 20.

- Należna płatność wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury w formie papierowej do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 7.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Strony nie przewidują udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy, jednakże Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość dokonania dodatkowej płatności pośredniej.

Terminy realizacji

§9

      - Całkowity termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ....... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w terminie 60 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

      - Czas niezbędny na uzyskanie decyzji administracyjnych wstrzymuje bieg terminu umownego.

Pozostałe postanowienia

§10

- Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.

- Lista podwykonawców oraz zakres świadczenia, jaki Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 6471 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo o której mowa w ust. 4 i 5 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo o której mowa w ust. 4 i 5 niespełniającej wymagań określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo o której mowa w ust. 
4 i 5, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 30 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo o której mowa w ust. 8, w przypadkach, w których umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o której mowa 
w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej  określonej w § 16 ust. 1 pkt 9.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o której mowa w ust. 8, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o której mowa w ust. 10, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o której mowa w ust. 8, lub po przedłożeniu Zamawiającemu umowy o której mowa w ust. 10. Bezpośrednia zapłata 
o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 11.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13,  Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem umowy, z klauzulą OC podwykonawców nie mniejszą niż wartość robót brutto wykonywanych przez podwykonawców,

- przedłożenia wraz ze swoją fakturą kserokopii faktur poświadczonych za zgodność 
z oryginałem wystawionych przez podwykonawców za zrealizowany zakres robót wraz z dowodami zapłaty wszystkim podwykonawcom; faktura bez dowodów zapłaty podwykonawcom nie zostanie zrealizowana; należność wynikająca z tej faktury stanie się wymagalna w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiającemu dowodów zapłaty wszystkim podwykonawcom zgłoszonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą
a podwykonawcą musi nastąpić w formie pisemnej, za potwierdzeniem na adres: 
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

  - zakres rzeczowo-finansowy robót powierzony Podwykonawcy;

  - zobowiązanie, że wynagrodzenie Podwykonawcy będzie płatne zgodnie z § 8 ust. 7 umowy;

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 8 i 10 wymagają formy pisemnej oraz zgody Zamawiającego.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu Umowy przez podwykonawcę, do każdej z przedkładanych faktur Wykonawca przedkłada oświadczenie o procencie wykonanych prac osobiście oraz przez każdego ze zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wskazane oświadczenie musi być podpisane przez uprawnionych reprezentantów wykonawcy oraz wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Jeśli składane oświadczenie będzie wskazywało na wykonanie procentu prac większego niż zero przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wypłata Wykonawcy wynagrodzenia objętego daną fakturą, nastąpi bezpośrednio po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu dokonania płatności dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców za wykonaną przez nich część przedmiotu Umowy oraz uzyskaniu oświadczenia danych podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu przedmiotowej należności.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców  i dalszych podwykonawców wymagalnych zobowiązań za wykonanie części przedmiotu Umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni roboczych wyjaśnień, uprawniony będzie do przyjęcia iż zachodzi przypadek uchylania się od zapłaty wskazany w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

§11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu .....-miesięczną gwarancję i rękojmię na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru prac budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag.

- W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie maksymalnie 10 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Termin ten może zostać wydłużony za pisemną zgodą stron w przypadku uzasadnionych okoliczności technicznych.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych kosztów, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

§12

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę na kwotę 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, która stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wymagany dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy.

- W przypadku upływu ważności polisy OC w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ważnego ubezpieczenia Zamawiającemu na 7 dni przed upływem ważności poprzedniego.

- Za opóźnienie w dostarczeniu aktualnej polisy OC na Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto co stanowi kwotę …………….. zł (słownie: ………… 00/100). Zabezpieczenie zostanie wniesione przed terminem zawarcia umowy, w formie: ……….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwalniane:

  - 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag,

  - 30% wartości w terminie 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy w tym na przekroczony termin wykonania.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności zabezpieczenia na cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, którego dotyczy - w tym na przekroczony termin wykonania.

§14

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania placu robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji.

§15

- Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie …………..……………. tel: …………………,

- Osobami kierującymi robotami ze strony Wykonawcy są:

................................................. w  zakresie ...........................................................

................................................. w  zakresie ...........................................................

- W razie konieczności dokonania zmiany osoby kierującej robotami na inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego odpowiedni wniosek celem sporządzenia aneksu.

§16

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującym wymiarze:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn,  które leżą po stronie Wykonawcy - kara umowna będzie wynosiła 10% wartości wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

- w przypadku przekroczenia, terminu wykonania zamówienia określonego w § 9 ust. 1 lub terminu pośredniego określonego w §3 ust. 2 lit. a – kara umowna będzie wynosiła 0, 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku zgłoszenia do odbioru robót nie zakończonych w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każde zgłoszenie,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub awarii, o których mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego albo przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w  § 6 ust. 4 i ust. 6 umowy – kara umowna będzie wynosiła 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy, z pominięciem trybu, o którym mowa w art. 6471 §1 kc- w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

- w przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 4 w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

- w przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 8 w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

- w przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w § 10 ust.10 w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

- W przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania więcej niż jednego z terminów ujętych w umowie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  jednoczesnego naliczenia kar  umownych przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych podstaw.

- W przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania jednego z terminów ujętych w harmonogramie prac oraz z tytułu  wykonania całości zakresu umowy – Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  jednoczesnego naliczenia kar umownych przy uwzględnieniu jednej podstawy z harmonogramu oraz podstawy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji całości zamówienia .

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do:

- odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

- dokonania odbioru wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek, a w razie opóźnienia Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 liczonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.

§17

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności z uwzględnieniem ustępu 2.

- Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zadania – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;

- gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, 
a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem.

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe 
ze względu na interes publiczny,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub konieczności udzielenia zamówień podobnych mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót podobnych lub dodatkowych.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień 
i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

- Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania nieistotnych zmian w projekcie na roboty remontowe oraz wykonania na tej podstawie robót zamiennych w niezbędnym zakresie – okoliczność taka nie będzie uznana za zmianę umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać takie roboty po ich zleceniu przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w sposób wskazany przez Zamawiającego.

§18

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu robót  dłuższego niż 15 dni,

- wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 15 dni,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w § 12 ust. 1,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu jego ważności nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1;

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o powstaniu przesłanki, o której mowa w ust. 1.

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- Zamawiający ma prawo przyjąć tylko prawidłowo wykonaną część przedmiotu umowy oraz odstąpić od Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanym ze zleceniem wykonania pozostałej części robót innemu Wykonawcy.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy.

§19

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§21

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§22

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

§23

Integralną część umowy stanowią Załączniki  nr 1- 3 do umowy.

PODPISY STRON

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- SIWZ wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

- Oferta Wykonawcy,

- Ważna polisa OC Wykonawcy,