## ZADANIA
Wykaz planowanych zadań projekt NeOStem
ROLA CRO propozycja zadań - Szacowanie wartości zamówiania
Zadanie | Nazwa zadania | podział zadań | Uwagi
1 | Przygotowanie badań klinicznych / Rozpoczęcie
| Planowanie badania /badań | Lider / konsorcjanci (odpowiednie działy)
| Przygotowanie protokołu badania | Lider / konsorcjanci (odpowiednie działy)
| Przygotowanie dokumentów do badań klinicznych, takich jak protokół rozpoczęcie badań , karta obserwacji klinicznej (eCRF), raportów z postępu realizacji badania | CRO
| Przygotowanie i utrzymywanie Głównych dokumentów badania klinicznego - Trial Master File (TMF) | CRO
| Przygotowanie dokumentacji ATMP (produkt leczniczy terapii zaawansowanej) | CRO
| Przygotowanie wniosku patentowego i ewentualnie procesu wdrożeniowego | CRO
| Opracowanie merytoryczne niezbędnych dokumentów (np. informacji dla pacjenta i formularza świadomej zgody) | Lider
| Przygotowanie wniosku o wydanie zgody na badanie i przedłożenie go komisji bioetycznej | Lider
| Organizowanie spotkań z badaczami / telekonferencji | CRO
| Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i przedłożenie go organowi rejestracyjnemu (2 badania kliniczne SLA + RP) | CRO
2 | Prowadzenie badania / Monitorowanie
| Randomizacja | CRO
| Monitorowanie pacjentów (tolerancja, bezpieczeństwo, AEs) | CRO
| Koordynowanie - Kontrola kliniczna (wizyty kontrolne, ocena neurologiczna, logopedyczna, psychologiczna, testy, badania kontrolne laboratoryjne, obrazowe) | CRO
| Koordynacja wizyt kontrolnych (kontakt z pacjentem, terminowość, pobranie materiału do badań) | CRO
| Logistyka przyjazdów pacjentów na hospitalizacje, wizyty kontrolne (transport, pobranie materiału u pacjenta) | CRO
| Przygtoowanie planu audytuoraz jego przeprowadzanie zarówno partnerów projektu jak i innych jednostek współrpacującyh delgowanych do realizacji zadania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby | CRO
| Weryfikacja danych źródłowych zgodnie z planem monitorowania | CRO
| Sprawdzenie poprawności uzyskania świadomej zgody pacjenta | CRO
| Sprawdzenie poprawności uzupełnienia eCRF | CRO
| Przygotowanie adnotacji do badania klinicznego dotyczących odstępstw od protokołu i GCP | CRO
| Weryfikacja i raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych (SAE) | CRO
| Sprawdzanie i uzupełnianie akt Głównego badacza (ITF) zgodnie z wytycznymi | CRO
| Rozwiązywanie bieżących problemów powstałych w trakcie badania i pomoc w poprawnym uzupełnianiu dokumentacji | CRO
| Przygotowanie/nadzorowanie dokumentacji badania i utrzymania dokumentacji inhouse | CRO wspólnie z SMO
| Wizyty monitrujące we wszystkich ośrodkach / wizyty z zakresu zapewnienia jakości | CRO
| Przygotowanie systematycznego sprawozdania dla Lidera z prowadzonego badania klinicznego (postęp badań w ośrodkach, status włączania pacjentów, status produktu leczniczego/wyrobu medycznego w danym ośrodku badawczym) | CRO
3 | Zarządzanie danymi / walidacja danych
| Monitorowanie profilu bezpieczeństwa pacjentów poddanych procedurze diagnostycznej / leczniczej | CRO
4 | Zakończenie badania /Monitorowanie zakończenia
| Zebranie danych klinicznych dotyczących punktów końcowych badania pierwszorzędowych i drugorzędowych, analiza bezpieczeństwa | CRO
| Wizyta zamykajacaotwierajca . końcowa, weryfikacja dokumentacji Pacjentów, wyjaśnienie zapytań wygenerowanych przez bazę danych, ostateczne skomplementowanie dokumentacji badania, zamknięcie dokumentacji, archiwizacja | CRO
| Przekazanie wybranych danych z ośrodków badawczych Liderowi | CRO
5 | Raport końcowy
| Przygotowanie raportu końcowego badania klinicznego | CRO
aktualizacja 28.12.2020